

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 31/01/2017 № 184

Об утверждении в 2017 году плана-графика

реализации муниципальной программы

«Стимулирование экономической активности

малого и среднего предпринимательства в

Сосновоборском городском округе

на 2014-2020 годы»

В соответствии с пунктами 5.6 и 5.7 постановления администрации Сосновоборского городского округа от 02.09.2013 № 2221 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа Ленинградской области» администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить План-график реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы» на 2017 год, согласно Приложению.

2. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Подрезова В.Е.

Глава администрации

Сосновоборского городского округа В.Б.Садовский

Исп. Булатова Т.Е. (ОЭР),

☎ 6-28-49

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:Председатель финансово-контрольной комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Морозова18.01.2017Директор Сосновоборского муниципального фонда поддержки предпринимательства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Москалева18.01.2017Директор МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И. Ежова18.01.2017Директор МАОУ ДО ЦИТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Коврыга18.01.2017Рассылка:Общий отдел, КФ, КО, КУМИ, ЦБ, ОЭР,ОКультуры, СМФПП, Пресс-центр, Финансово контрольная комиссия совета депутатов, МАОУ ДО ЦИТ, МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель |  |

**утвержден**

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 31/01/2017 № 184

(Приложение)

**План-график реализации на 2017 год**

муниципальной программы Сосновоборского городского округа

«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства

в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий | Ответственный за реализацию | Сроки реализации | Ожидаемый результат реализации мероприятия | План финансирования на 2017 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. измерения | Кол-во | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | ИТОГО |
| А | **ВСЕГО по муниципальной программе** | Отдел экономического развития (далее – ОЭР) |  |  |  | - | 83,6 (+233,333)\*(+900,0)\* | 1928,903 | 203,3 | 2215,803 (=2012,503+203,3)(+233,333)\*(+900,0)\* |
|  | **Подпрограмма 1.**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа» | ОЭР |  |  |  | - | 83,6 (+233,333)\*(+900,0)\* | 1478,903 | 203,3 | 1765,803(+233,333)\*(+900,0)\* |
| 1. | ***Содействие в доступе к материальным (имущественным) и финансовым (областным и местным бюджетам) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства*** |  |  |  |  | - | (+900,0)\* | 642,675 | 165,0 | 807,675 (+900,0)\* |
| 1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности, на конкурсной основе | ОЭР,Сосновобор-ский муниципальный фонд поддержки предпринима-тельства (далее – Фонд)  | постоянно | человек не менее | 2 | - | (+900,0)\* | 100,0 | - | 100,0 (+900,0)\* |
| 1.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел | ОЭР, Фонд, МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель» (далее -Арт-Карусель) | IV кв. | человек не менее | 4 | - | - | 10,0 | - | 10,0 |
| 1.3. | Бизнес-инкубирование:-Организация и проведение конкурсов для размещения;-Сбор и подготовка отчетности (экономических показателей деятельности);-Составление договоров и расчетов по аренде помещений, ежемесячный анализ по оплате выставленных счетов;-Обеспечение хозяйственной деятельности бизнес-инкубаторов;-Проведение информационных мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности | Фонд | постоянно | мероприятий | при наличии свободных площадей2 | - | - | 70,2046 | 15,0 | 85,2046 |
| 1.3.1 | Предоставление субсидий Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства, связанных с проведением ремонтных работ в бизнес-инкубаторе | Фонд | II кв. | смет,объектов | 11 | - | - | 70,2046 | 15,0 | 85,2046 |
| 1.4. | Предоставление субсидий Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства, связанных с осуществлением уставной деятельности | ОЭР | ежемесячно | смет | 1 | - | - | 462,4704 | 150,0 | 612,4704 |
| 2. | ***Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки начинающих предпринимателей и субъектов малого предпринимательства*** |  |  |  |  | - | (+233,333)\* | 347,7 | 38,3 | 386,0(+233,333)\* |
| 2.1. | Совершенствование знаний начинающих предпринимателей и субъектов малого предпринимательства: |  | постоянно |  |  | - | - | 157,7 | 38,3 | 196,0 |
| 2.1.1 | Организация информационных семинаров (тренингов) по актуальным темам (субсидия Фонду) | Фонд | II, IV кв. | семинаров не менее | 2 | - | - | 30,0 | - | 30,0 |
| 2.1.2 | Проведение обучающих семинаров, включая курсы «Введение в предпринимательство»  | Фонд | по мере комплектования групп | курсов не менее | 2 | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 |  Обучение молодежи в рамках проекта «Школа молодого предпринимателя» и организационно-методическое сопровождение проекта | МАОУ ДО "Центр информа-ционных технологий" (далее - МАОУ ДО ЦИТ),Фонд | III, IV кв. 2017г. –  I, II кв. 2018г. | молодежи и школьников не менее | 35 | - | - | 97,7 | 38,3 | 136,0 |
| 2.1.4 | Участие представителей администрации, инфраструктуры и СМП в выездном областном семинаре «Энергия возможностей» | Фонд  | II-III кв. | человек не менее | 25 | - | - | 30,0 | - | 30,0 |
| 2.2. | Издание и распространение информационных материалов: |  | постоянно |  |  | - | - | 90,0 | - | 90,0 |
| 2.2.1 | Размещение информации в СМИ и на сайте, издание и распространение правовых информационных сборников | Фонд | постоянно | не менее информаций | 6 | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Подготовка и выпуск в эфир телепередач, посвященных вопросам развития малого предпринимательства (субсидия Фонду) | Фонд | II, III, IV кв. | телепередач | 3 | - | - | 90,0 | - | 90,0 |
| 2.3. | Сопровождение тематического подраздела «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на официальном сайте администрации в сети Интернет (раздел «Экономика») | ОЭР | постоянно | информа-ционных материалов, отчетов, объявлений не менее | 30 | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Предоставление консультаций для субъектов малого и среднего бизнеса, а также физических лиц, желающих открыть свое дело | Фонд | постоянно | не менее консультаций в год | 500 | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Организация обучения безработных граждан специальностям, способствующим трудоустройству в сфере бизнеса  | ГУ «Сосновобор-ский центр занятости населения» | по мере комплектования групп | семинаров не менее | 2 | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Содействие субъектам МСП и молодежи от 18 до 30 лет в разработке бизнес-планов |  ЦИТ,Фонд | по мере комплектования групп | бизнес-планов не менее | 8 | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Анализ функционирования и прогнозирование развития малого предпринимательства: |  | постоянно |  |  | - | (+233,333)\* | 100,0 | - | 100,0 (+233,333)\* |
| 2.7.1 | Мониторинг: диагностика состояния малого предпринимательства, подготовка информационно-аналитических материалов(сбор и обработка статистических показателей на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ) | ОЭР | I, III кв. | мониторингов (30 % СМП от Генеральной совокупности Петростата) | 2 (годо-вой, полу-годо-вой) | - | (+233,333)\* | 100,0 | - | 100,0(+233,333)\* |
| 2.7.2 | Подготовка информационно-аналитической справки по выполнению плана мероприятий поддержки малого предпринимательства (социально-экономическое развитие малого бизнеса на территории округа) | ОЭР | ежеквартально | отчетов за год | 4 | - | - | - | - | - |
| 2.7.3 | Разработка прогноза развития малого предпринимательства, в составе прогноза социально-экономического развития Сосновоборского городского округа | ОЭР | июль | прогнозов | 1 | - | - | - | - | - |
| 3. | ***Поддержка молодежного предпринимательства*** |  |  |  |  | - | - | 60,5 | - | 60,5 |
| 3.1. | Проведение информационных семинаров старшеклассников, обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования | Фонд,Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике (далее - ОФКСМП) | IV кв. | семинаров не менее | 5 | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Проведение массовых мероприятий для старшеклассников с целью формирования положительного имиджа предпринимательства и привлечение молодежи в МСП в рамках проекта "Школа молодого предпринимателя" (проведение обучающих тренингов, олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, ярмарка школьных бизнес-идей) | МАОУ ДО ЦИТ | III, IV кв. 2017г. –  I, II кв. 2018г. | человек не менее | 100 | - | - | 60,5 | - | 60,5 |
| 4. | ***Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере культуры (творческие индустрии)*** |  |  |  |  | - | - | 223,028 | - | - |
| 4.1. | Обновление базы данных мастеров художественных промыслов и ремесел в Сосновоборском городском округе, обновление страницы на сайте МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель» | Арт-Карусель | постоянно |  |  | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Российского предпринимательства  | Арт-Карусель, ОЭР | май | мероприятий | 1 | - | - | 80,0 | - | - |
| 4.3. | Работа коммуникационной площадки по развитию предпринимательства в сфере культуры; ежегодная организация мероприятий (семинары, мастер-классы) | Арт-Карусель | II-III кв. | мастер-классов | 1 | - | - | 30,0 | - | - |
| 4.4. | Организация выставок-ярмарок представителей дизайна, творческой индустрии и художественных промыслов | Арт-Карусель, ОЭР | март, декабрь | выставок | 2 | - | - | 60,0 | - | - |
| 4.5. | Ежегодное оказание содействия предпринимателям в участии в международных форумах и семинарах, проводимых с участием мастеров прикладного творчества  | Арт-Карусель | постоянно | человек | 20 | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Участие в выставочных мероприятиях на двух областных праздниках сосновоборских мастеров художественных промыслов (Праздник, посвященный годовщине образования Ленинградской области, форум «Энергия возможностей») | Арт-Карусель | II, III кв. | мероприятий | 2 | - | - | 53,028 | - | - |
| 5. | ***Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства на рынки товаров и услуг*** |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Организация и проведение городских ярмарочных мероприятий | Контроль – ОЭР, организация и проведение – Фонд | II полугодие | ярмарок | 1 | - | - | - | - | - |
| 6. | ***Содействие в устранении административных барьеров и*** ***препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства*** |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 6.1. | Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого предпринимательства  | ОЭР,Фонд | постоянно |  |  | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Организация работы координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства  | ОЭР | ежеквартально | заседаний не менее  | 4 | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки на территории Сосновоборского городского округа | ОЭР,Фонд,Комитет по управлению муниципаль-ным имуществом (КУМИ), Централизо-ванная бухгалтерия администрации (ЦБ) | ежеквартально | обновлений не менее | 4 | - | - | - | - | - |
| **7.** | ***Оказание информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей*** | ОЭР, ИКЦ обществ. объединение по защите прав потребителей | постоянно | консультаций не менее | 168 | - | 83,6 | 5,0 | - | 88,6 |
| претензий и исковых заявлений не менее | 34 |
| приобретение диктофона для оказания информационных услуг по защите прав потребителейgриобретение диктофона для оказания информационных услуг по защите прав потребителей | 1 |
| **8.** | ***Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата*** | ОЭР | ежеквартально | квартальных комплектов | 4 | - | - | 200,0 | - | 200,0 |
| **9.** | ***Нормативно-правовое обеспечение Подпрограммы*** | ОЭР,Фонд,КУМИ, ЦБ | постоянно |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Подпрограмма 2.**«Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа» | ОЭР |  |  |  | - | - | 450,0 | - | 450,0 |
| 10.1 | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа на конкурсной основе |  | IV кв. | конкурсов | 1 | - | - | 400,0 | - | 400,0 |
| 10.2 | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на участие в ярмарочных, выставочных мероприятиях субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа на конкурсной основе |  | IV кв. | конкурсов | 1 | - | - | 50,0 | - | 50,0 |

\* - ожидаются поступления