

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 24/04/2017 № 909

О разработке проекта бюджета

Сосновоборского городского округа

на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Сосновоборском городском округе, утвержденным решением совета депутатов от 20.11.2007 № 143 (с изменениями), постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 27.05.2008 № 762 «О порядке и сроках составления проекта бюджета Сосновоборского городского округа на очередной финансовый год и плановый период», администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т:**

1. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств приступить к разработке проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2018-2020 годы.

2. Утвердить План-график разработки проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2018-2020 годы (Приложение).

3. Комитету финансов Сосновоборского городского округа организовать работу по разработке проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2018-2020 годы.

 4. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

 5. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

6. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сосновоборского городского округа В.Б.Садовский

Исп. Попова Т.Р. (КФ)

Тел.2-43-52; ЛЕ

СОГЛАСОВАНО:



Рассылка:

Общий отдел, КУМИ, КСЗН, КФ. КО,

все структурные подразделения администрации,

Скавронская Ю.Ю., Воробьев В.С., Калюжный А.В., Подрезов В.Е.

## утвержден

 постановлением администрации

 Сосновоборского городского округа

от 24/04/2017 № 909

 (Приложение)

**ПЛАН-ГРАФИК**

**разработки проекта бюджета Сосновоборского городского округа**

**на 2018 - 2020 годы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, документа, показателя** | Исполнитель | **Срок****исполнения****(2017 год)** | **Получатель информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Представление информации об оценке эффективности муниципальных программ за 2016 год | Отдел экономического развития | до 10 марта | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Согласование коэффициентов индексации расходов, необходимых для заполнения фрагментов реестров расходных обязательств бюджетополучателейи составления бюджетов субъектов бюджетного планированияна 2018-2020 годы  | Комитет финансов | по мере поступления данных от КФ ЛО(май) | Главные распорядители, получатели бюджетных средств |
|  | Фрагменты реестров расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного и областного бюджетов, на 2018-2020 годы | Главные распорядители бюджетных средств | по запросу комитета финансов (в зависимости от установленного срока представления отчета в комитет финансов Ленинградской области) | Комитет финансов |
|  | Формирование в «АЦК-Планирование» планового реестра расходных обязательств на 2018-2020 годы | Главные распорядители бюджетных средств | по запросу комитета финансов (в зависимости от установленного срока представления отчета в комитет финансов Ленинградской области) | Комитет финансов |
|  | Плановый реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного и областного бюджетов, на 2018-2020 годы | Комитет финансов | по запросу комитета финансов Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области |
|  | Предоставление данных индексации тарифов на жилищные и коммунальные услуги для учреждений бюджетной сферы Сосновоборского городского округа на 2018-2020 годы и рекомендуемых индексов - дефляторов для перерасчета капитальных вложений по объектам адресной инвестиционной программы за счет местного бюджета.  | Отдел экономического развития | по мере поступления данных от Правительства ЛО(май) | Комитет финансов |
|  | Проведение подготовительных работ в «АЦК-Планирование - 2018». Перегрузка в «АЦК-Планирование - 2018» бюджетных ассигнований на 2019 и 2020 годы. | Комитет финансов | в соответствии со сроками, определенными КФ ЛО (в связи с централизацией ПК «АЦК-Планирование») ориентировочно- до 10 июля |  |
|  | Методические рекомендации по формированию предельных объемов бюджетных ассигнований из бюджета Сосновоборского городского округа на 2018-2020 годы.  | Комитет финансов | до 23 июня | Комитеты и отраслевые отделы администрации, получатели бюджетных средств (казенные учреждения) |
|  | Определение основных подходов к формированию бюджетной политики на 2018-2020 годы в части: - процента дефицита местного бюджета от собственных доходов на 2018-2020 годы;- размера расчетной величины для расчета окладов работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений;-размера индексации месячного денежного содержания муниципальных служащих;-индексации прочих расходов;-бюджетных инвестиций;-дорожного фонда | Комитет финансов | по согласованию с комиссией по бюджетным проектировкам | комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Направление общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2018 году и размеры индексации расходов на 2019 и 2020 годы | Комитет финансов | до 29 июня | Главные распорядители бюджетных средств, комитеты и отраслевые отделы администрации |
|  | Разработка (уточнение) методик определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными учреждениями | Комитеты и отраслевые (функциональные) подразделения администрации | до 23 июня | Комитет финансов |
|  | Обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденной распоряжением комитета финансов от 15.07.2016. № 21-р «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Сосновоборского городского округа Ленинградской области», с пояснительными записками на 2018 и 2019 годы и распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов.  | Комитеты и отраслевые (функциональные) подразделения администрации, получатели бюджетных средств (казенные учреждения) | до 7 июля | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденной утвержденной распоряжением комитета финансов от 15.07.2016. № 21-р «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Сосновоборского городского округа Ленинградской области», с пояснительными записками  | Главные распорядители, получатели бюджетных средств | до 21 июля | Комитет финансов |
|  | Формирование в АЦК-планирование бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов на 2018-2020 годы | Главные администраторы доходов бюджета, главные распорядители | ориентировочно - до 31 июля | Комитет финансов |
|  | 15.1.Представление перечня субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, планируемых представлению в 2017-2019 годах15.2. Проекты порядков предоставлениясубсидий из бюджета Сосновоборскогогородского округа в 2018-2020 годах.15.3.Проекты нормативных актов об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными учреждениями и муниципальных заданий по бюджетным и автономным учреждениям на 2018-2020 годы. | Комитеты и отраслевые отделы администрации | до 22 июля | Комитет финансов |
|  | Предложения по внесению изменений в нормативно – правовые акты совета депутатов о предоставлении льгот по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет Сосновоборского городского округа  | Главные администраторы доходов бюджета | до 14 июля | Комитет финансов |
|  | Прогноз доходов бюджета Сосновоборского городского округа от перечисления части прибыли муниципальных предприятий на 2018-2020 годы. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами | КУМИ | до 14 июля | Комитет финансов |
|  | Прогноз доходов бюджета Сосновоборского городского округа от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2018-2020 годы. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами  | КУМИ | до 14 июля | Комитет финансов |
|  | Прогнозный план (программа) приватизации (продажи) муниципального имущества Сосновоборского городского округа на 2018-2020 годы  | КУМИ | до 14 июля | Комитет финансов |
|  | Утверждение нормативно правового акта об установлении ставки арендной платы за помещения  | КУМИ | до 14 июля | Комитет финансов |
|  | 16.1 Прогноз доходов бюджета Сосновоборского городского округа на 2018-2020 годы 16.2. Реестр источников доходов бюджета по закрепленным за главным администратором доходов бюджета источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы | Главные администраторы доходов бюджета | до 14 июля | Комитет финансов |
|  | Расчеты по видам доходных источников бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета Сосновоборского городского округа на 2018 – 2020 годы. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами | Главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета | до 14 июля | Комитет финансов  |
|  | Оценка поступления доходов в текущем финансовом году. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами. | Главные администраторы доходов бюджета | до 14 июля | Комитет финансов |
|  | Проекты муниципальных программ, планируемых к финансированию в 2018-2020 годах. | Отраслевые (функциональные) органы администрации | до 3 июля | Отдел экономического развития |
|  | Перечень проектов муниципальных программна 2018-2020 годы  | Отдел экономического развития | до 01 августа | Комитет финансов |
|  | 26.1.Основные показатели прогноза социально-экономического развития Сосновоборского городского округа на 2018-2020 годы (с пояснительной запиской)26.2.Прогноз социально-экономического развития городского округа на долгосрочный период (шесть и более лет). | Отдел экономического развития | по п.26.1 до 08 августапо п.26.2 в сроки, согласованные с Правительством Ленинградской области | Комитет финансов |
| 26 | Предварительные итоги за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Сосновоборского городского округа за текущий 2017 год  | Отдел экономического развития | до 08 августа | Комитет финансов |
| 27 | Анализ сводных бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов на 2018-2020 годы, составление свода (в том числе, в АЦК- планирование). | Комитет финансов | до 15 августа | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 28 | Изменения общих объемов бюджетных ассигнований на 2018 и 2019 год, общие объемы бюджетных ассигнований на 2020 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по действующим и принимаемым обязательствам  | Комитет финансов | до 15 августа | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 29 | Проект перечня муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета | Комитет финансов | до 15 августа | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 30 | Итоги ожидаемого исполнения Адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа в текущем финансовом году  | Комитет поуправлению жилищно – коммунальным хозяйством | до 1 августа | Комитет финансов |
| 31 | Проект Адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа на очередной финансовый год и плановый период. | Комитет поуправлению жилищно – коммунальным хозяйством | до 1 августа | Комитет финансов |
| 32 | Прогноз основных характеристик бюджета Сосновоборского городского округа на 2018-2020 годы (по доходам и расходам) | Комитет финансов | до 15 августа | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 33 | Основные направления бюджетной политики и налоговой политики на 2018-2020 годы  | Комитет финансов | в сроки, согласованные с комиссией по бюджетным проектировкам | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 34 | Расчетные показатели к проекту бюджета Сосновоборского городского округа на 2017-2019 годы в разрезе бюджетополучателей  | Комитет финансов | до 15 августа | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 35 | Заседания комиссии по бюджетным проектировкам («ручейки» с отраслевыми (функциональными) подразделениями администрации).принятие решения:-по объему доходов бюджета на 2018-2020 годы;-по объему бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на 2018-2020 годы в целом;-по заявкам главных распорядителей бюджетных средств, выходящим за пределы объема бюджетных ассигнований, рекомендованных методическим письмом комитета финансов с учетом применения индексов-дефляторов | Комиссия по бюджетным проектировкам | с 15 по 31 августа |  |
| 36 | Предоставление информации о субвенциях, субсидиях и межбюджетных трансфертах по Сосновоборскому городскому округу планируемых на 2018 – 2020 годы | Комитет финансов | после получения информации от КФ ЛО | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 37 | Утверждение муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ | Главные распорядители | до 3 октября | Отдел экономического развития |
| 39 | Реестр утвержденных муниципальных программ  | Отдел экономического развития | до 7 октября | Комитет финансов |
| 40 | Представление проектов нормативно-правовых актов администрации Сосновоборского городского округа, определяющих порядок представления перечня субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям),индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг  | Комитеты и отраслевые отделы администрации | до 10 октября | Комитет финансов |
| 41 | Рассмотрение и согласование материалов и документов, необходимых для составления проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2018-2020 годы.  | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 17 октября | Комитет финансов |
| 42 | Переформирование бюджетных заявок, сводных заявок с учетом работы согласительной комиссии по бюджету | Главныеадминистраторы доходов бюджета, главные распорядители | не позднее21 октября(по мере поступления решений от согласительной комиссии) | Комитет финансов |
| 43 | 41.1.Завершение работы над проектом бюджета Сосновоборского городского округа на 2018-2020 годы и передача его на рассмотрение, согласование и одобрение главе администрации с одновременным предоставлением документов и материалов в соответствии с Положением о бюджетном процессе.41.2. Подготовка постановления администрации Сосновоборского городского округа «О проекте решения совета депутатов «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»» | Комитет финансов | не позднее8 ноября | Глава администрации |
| 44 | Внесение проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2017-2020 годы с необходимыми документами и материалами на рассмотрение совета депутатов | АдминистрацияСосновоборского городского округа | не позднее10 ноября | Совет депутатов |
| 45 | Завершение работы по формированию бюджета в АЦК - планирование  | Комитет финансов | До конца финансового года, согласно порядку, установленному распоряжением комитета финансов 23.04.2012 № 18-р | Главные администраторы доходов бюджета, главные распорядители |