## Лист1
Общая информация по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы
адрес | Краткосрочный план | адрес | вид работ/услуг | стоимость | подрядная организация | основание | Краткосрочный план
| 2014 | ул.50 лет Октября, д.6 | крыша | 1157897 | ООО «ЕвроСтрой» | Постановление администрации СГО от 26.06.2014 № 1540, от 02.12.2014 № 2838 | 2014
| 2014 | ул.50 лет Октября, д.15 | крыша | 1373907 | ООО «Летний сад» | Постановление администрации СГО от 26.06.2014 № 1540 | 2014
| 2014 | ул.50 лет Октября, д.19 | крыша | 1384898 | ООО «ЕвроСтрой» | Постановление администрации СГО от 26.06.2014 № 1540, от 02.12.2014 № 2838 | 2014
| 2014 | ул.Высотная, д.4 | крыша | 1339000 | ООО «Летний сад» | Постановление администрации СГО от 26.06.2014 № 1540 | 2014
| 2014 | ул.Высотная, д.5 | лифт (1ед.) | 2239277 | ООО «Русс Лифт» | Постановление администрации СГО от 26.06.2014 № 1540, от 02.12.2014 № 2838 | 2014
| 2014 | ул.Высотная, д.5 | крыша | 597511 | ООО «ЕвроСтрой» | Постановление администрации СГО от 26.06.2014 № 1540 | 2014
| 2014 | ул.Комсомольская, д.4 | крыша | 1 436 157,00 | ООО «ЕвроСтрой» | Постановление администрации СГО от 26.06.2014 № 1540 | 2014
| 2014 | ул.Комсомольская, д.21 | крыша | 1432700 | ООО «ЕвроСтрой» | Постановление администрации СГО от 26.06.2014 № 1540 | 2014
| 2014 | ул.Красных Фортов, д.5 | крыша | 1657500 | ООО «ЕвроСтрой» | Постановление администрации СГО от 26.06.2014 № 1540 | 2014
| 2014 | ул.Красных Фортов, д.20 | крыша | 1314193 | ООО «ЕвроСтрой» | Постановление администрации СГО от 26.06.2014 № 1540, от 02.12.2014 № 2838 | 2014
| 2014 | ул.Ленинградская, д.4 | крыша | 695096 | ООО «ЕвроСтрой» | Постановление администрации СГО от 26.06.2014 № 1540, от 02.12.2014 № 2838 | 2014
| 2014 | ул.Ленинградская, д.10 | крыша | 1016000 | ООО «ЕвроСтрой» | Постановление администрации СГО от 26.06.2014 № 1540 | 2014
| 2014 | ул.Ленинградская, д.26 | крыша | 983894 | ООО «Летний сад» | Постановление администрации СГО от 26.06.2014 № 1540 | 2014
| 2014 | ул.Малая Земля, д.8 | крыша | 1441116 | ООО «ЕвроСтрой» | Постановление администрации СГО от 26.06.2014 № 1540, от 02.12.2014 № 2838 | 2014
| 2014 | ул. Малая Земля, д. 10 | фасад | 3 791 683,00 | АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» | Постановление администрации СГО от 26.06.2014 № 1540, от 02.12.2014 № 2838 | 2014
| 2014 | ул.Сибирская, д.3 | крыша | 918000 | ООО «Летний сад» | Постановление администрации СГО от 26.06.2014 № 1540 | 2014
| 2014 | ул.Солнечная, д.26 | крыша | 1422200 | ООО «ЕвроСтрой» | Постановление администрации СГО от 26.06.2014 № 1540 | 2014
| 2014 | ул.Солнечная, д.37 | лифт (1ед.) | 1941740 | ООО «Русс Лифт» | Постановление администрации СГО от 26.06.2014 № 1540 | 2014
| 2015 | ул. Высотная, д. 9 | лифт (1ед.) | 2487334 | ООО «Русс Лифт» | Постановление администрации СГО от 29.12.2014 №3146 | 2015
| 2015 | ул. Высотная, д. 9 | крыша | 506075 | АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» | Постановление администрации СГО от 29.12.2014 №3146 | 2015
| 2015 | ул. Молодежная, д. 1 | ПИР инж.сети | 972 157,00 | АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» | Постановление администрации СГО от 29.12.2014 №3146 | 2015
| 2015 | ул. Молодежная, д. 19 | крыша | 2 146 350,00 | АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» | Постановление администрации СГО от 29.12.2014 №3146 | 2015
| 2015 | ул. Космонавтов, д. 24 | ПИР на фасад | 249 180,00 | АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» | Постановление администрации СГО от 29.12.2014 №3146 | 2015
| 2015 | ул. Ленинградская, д. 2 | лифт (1ед.) | 2 487 334,00 | ООО «Русс Лифт» | Постановление администрации СГО от 29.12.2014 №3146 | 2015
| 2015 | ул. Ленинградская, д. 6 | крыша | 1145859 | АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» | Постановление администрации СГО от 29.12.2014 №3146, от 29.04.2015 №1240 | 2015
| 2015 | ул. Ленинградская, д. 8 | крыша | 1363822 | АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» | Постановление администрации СГО от 29.12.2014 №3146 | 2015
| 2015 | ул. Ленинская, д. 3 | ПИР эл.сетей | 252 202,00 | АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» | Постановление администрации СГО от 29.12.2014 №3146, от 29.04.2015 №1240 | 2015
| 2015 | ул. Ленинская, д. 7 | ПИР эл.сетей | 172 315,00 | АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» | Постановление администрации СГО от 29.12.2014 №3146 | 2015
| 2015 | ул. Комсомольская, д. 3 | ПИР эл.сетей | 274461 | АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» | Постановление администрации СГО от 29.12.2014 №3146, от 29.04.2015 №1240 | 2015
| 2015 | ул. Комсомольская, д. 8 | крыша | 3308989 | АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» | Постановление администрации СГО от 29.12.2014 №3146, от 29.04.2015 №1240 | 2015
| 2015 | ул. Малая Земля, д. 8 | фасад | 3 791 683,00 | АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» | Постановление администрации СГО от 29.12.2014 №3146, от 29.04.2015 №1240 | 2015
| 2015 | ул.Малая Земля, д.10 | крыша | 1441116 | ООО «ЕвроСтрой» | Постановление администрации СГО от 29.12.2014 №3146, от 29.04.2015 №1240 | 2015
| 2015 | ул. Красных Фортов, д. 15 | лифт (2 ед.) | 4 956 666,00 | ООО «Русс Лифт» | Постановление администрации СГО от 29.12.2014 №3146 | 2015
| 2015 | ул.Машиностроителей, д.4 | лифт (6 ед.) | 15111671.65 | АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» | Постановление администрации СГО от 07.07.2015 № 1781, от 30.06.2016 № 1559 | 2015
| 2015 | ул.Мира, д.3 | лифт (1 ед.) | 2413148.31 | АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» | Постановление администрации СГО от 07.07.2015 № 1781, от 30.06.2016 № 1559 | 2015
| 2015 | ул.Молодежная, д.12 | лифт (2 ед.) | 5059778.44 | АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» | Постановление администрации СГО от 07.07.2015 № 1781, от 30.06.2016 № 1559 | 2015
| 2015 | ул.Молодежная, д.24 | лифт (3 ед.) | 7589667.66 | АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» | Постановление администрации СГО от 07.07.2015 № 1781, от 30.06.2016 № 1559 | 2015
| 2015 | ул.Молодежная, д.37 | лифт (7 ед.) | 17684164.49 | АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» | Постановление администрации СГО от 07.07.2015 № 1781, от 30.06.2016 № 1559 | 2015
| 2015 | ул.Парковая, д.14 | лифт (4 ед.) | 10111414.28 | АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» | Постановление администрации СГО от 07.07.2015 № 1781, от 30.06.2016 № 1559 | 2015
| 2016 | ул. Комсомольская, д.14 | крыши, ПИР эл.сети | 5350000 | ООО "Миро Групп" (ПИР эл.сетей), Региональным оператором на кап.ремонт кровли подрядчик еще не отобран | Постановление администрации СГО от 19.11.2015 № 2956, от 08.04.2016 № 838 | 2016
| 2016 | ул. Комсомольская, д.3 | ПИР фасада | 492952 | ООО "Миро Групп" | Постановление администрации СГО от 19.11.2015 № 2956, от 08.04.2016 № 838 | 2016
| 2016 | ул.Комсомольская, д.9 | проектные работы на ХВС, ГВС, теп.сетей | 441601 | ООО "Миро Групп" | Постановление администрации СГО от 19.11.2015 № 2956 | 2016
| 2016 | ул. Космонавтов, д.24 | лифт (2 ед.) | 5024624 | ООО "Элейвейтинг" | Постановление администрации СГО от 19.11.2015 № 2956 | 2016
| 2016 | ул.Космонавтов, д.6 | крыша | 3289270 | Региональным оператором на кап.ремонт кровли подрядчик еще не отобран | Постановление администрации СГО от 19.11.2015 № 2956 | 2016
| 2016 | ул.Красных Фортов, д.13 | лифт (2 ед.) | 5024624 | ООО "Элейвейтинг" | Постановление администрации СГО от 19.11.2015 № 2956, от 08.04.2016 № 838 | 2016
| 2016 | ул.Красных Фортов, д.20 | фасад | 16127808 | собственники на общем собрании отказались отпроведения кап.ремонта фасада без проведения ПИРа. Комитетом ЖКХ ЛО будут внесены изменения в краткосрочный план 2016 года с включением проведением ПИР для кап.ремонта фасада, на основании подготовленого проекта будет проведен ка.ремонт фасада. | Постановление администрации СГО от 19.11.2015 № 2956 | 2016
| 2016 | ул.Ленинская, д.2 | крыша, ПИР эл.сетей | 3104018 | ООО "Миро Групп" (ПИР эл.сетей), Региональным оператором на кап.ремонт кровли подрядчик еще не отобран | Постановление администрации СГО от 19.11.2015 № 2956, от 08.04.2016 № 838 | 2016
| 2016 | ул.Ленинская, д.3 | ПИР фасада | 382534 | ООО "Миро Групп" | Постановление администрации СГО от 19.11.2015 № 2956, от 08.04.2016 № 838 | 2016
| 2016 | ул.Ленинская, д.7 | ПИР фасада | 382534 | ООО "Миро Групп" | Постановление администрации СГО от 19.11.2015 № 2956 | 2016
| 2016 | ул.Ленинская, д.9 | крыша | 2907610 | на кап.ремонт кровли подрядчик еще не отобран | Постановление администрации СГО от 19.11.2015 № 2956 | 2016
| 2016 | ул.Малая Земля, д.16 | фасад, ПИР на эл.сети | 25151304 | ООО "Миро Групп" (ПИР эл.сетей), Региональным оператором на кап.ремонтфасада подрядчик еще не отобран | Постановление администрации СГО от 19.11.2015 № 2956, от 08.04.2016 № 838 | 2016
| 2016 | ул.Мира, д.5 | лифт (1 ед.) | 2521791 | ООО "Элейвейтинг" | Постановление администрации СГО от 19.11.2015 № 2956, от 08.04.2016 № 838 | 2016
| 2016 | ул.Солнечная, д. 43/2 | лифт (1 ед.) | 2890773 | ООО "Элейвейтинг" | Постановление администрации СГО от 19.11.2015 № 2956, от 08.04.2016 № 838 | 2016
| 2016 | ул.Ленинградская, д.4 | лифт (1 ед.) | 2663446 | ООО "Элейвейтинг" | Постановление администрации СГО от 22.08.2016 № 1978 | 2016
| 2016 | ул.Солнечная, д.32 | лифт (2 ед.) | 6018148 | ООО "Элейвейтинг" | Постановление администрации СГО от 22.08.2016 № 1978 | 2016
| 2017 | пр.Героев, д.11 | ПИР фасада | 635257 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта фасада. Предложение на общем собрании принято. Региональный оператор должен начать процедуру по отбору подрядной организации. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | пр.Героев, д.23 | ПИР фасада, лифт (1 ед.) | 3469264 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта фасада и лифта. Предложение на общем собрании принято. Региональный оператор должен начать процедуру по отбору подрядной организации. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | пр.Героев, д.53 | лифт (1 ед.) | 2835482 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта лифта. Предложение на общем собрании принято. Региональный оператор должен начать процедуру по отбору подрядной организации. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул. 50 лет Октября, д. 17 | лифт (3 ед.) | 8307189 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта лифтов. Предложение на общем собрании принято. Региональный оператор должен начать процедуру по отбору подрядной организации. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул. 50 лет Октября, д. 19 | лифт (3 ед.) | 8307048 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта лифтов. Предложение на общем собрании не принято (отсутствие кворума). ОМС подготовит постановление о принятии предложения Регионального операртора. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул. Высотная, д. 1 | лифт (1 ед.) | 2956640 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта лифта. Предложение на общем собрании не принято (отсутствие кворума). ОМС подготовит постановление о принятии предложения Регионального операртора. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул. Комсомольская, д.12 | ПИР эл.сетей | 186050 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта эл.сетей. Предложение на общем собрании не принято (отсутствие кворума). ОМС подготовит постановление о принятии предложения Регионального операртора. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул.Комсомольская, д.21 | ПИР эл.сетей | 280705 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта эл.сетей. Предложение на общем собрании не принято (отсутствие кворума). ОМС подготовит постановление о принятии предложения Регионального операртора. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул.Комсомольская, д.21а | ПИР эл.сетей | 194051 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта эл.сетей. Предложение на общем собрании принято. Региональный оператор должен начать процедуру по отбору подрядной организации. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул.Комсомольская, д.3 | КР эл.сетей | 1203404 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении кап.ремонта эл.сетей. Предложение на общем собрании не принято (отсутствие кворума). ОМС подготовит постановление о принятии предложения Регионального операртора. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул. Комсомольская, д.4 | ПИР эл.сетей | 95966 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта эл.сетей. Предложение на общем собрании не принято (отсутствие кворума). ОМС подготовит постановление о принятии предложения Регионального операртора. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул. Комсомольская, д.6 | ПИР эл.сетей | 111671 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта эл.сетей. Предложение на общем собрании принято. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | Комсомольская, д.7 | ПИР эл.сетей | 132646 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта эл.сетей. Предложение на общем собрании принято (отсутствие кворума). ОМС подготовит постановление о принятии предложения Регионального операртора. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул.Комсомольская, д.8 | ПИР эл.сетей | 105377 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта эл.сетей. Предложение на общем собрании принято. Региональный оператор должен начать процедуру по отбору подрядной организации. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул.Космонавтов, д.6 | ПИР эл.сетей | 194194 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта эл.сетей.Предложение на общем собрании принято. Региональный оператор должен начать процедуру по отбору подрядной организации. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул.Красных Фортов, д.15 | ПИР инж.сетей (тепло, ХВС, ГВС) | 673730 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта инж.сетей (тепло, ХВС, ГВС). Предложение на общем собрании не принято (отсутствие кворума). ОМС подготовит постановление о принятии предложения Регионального операртора. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул.Ленинградская, д.28 | КР крыши | 1852337 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении кап.ремонта крыши. Предложение на общем собрании не принято (отсутствие кворума). ОМС подготовит постановление о принятии предложения Регионального операртора. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул.Ленинградская, д.8 | ПИР эл.сетей | 163348 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта эл.сетей. Предложение на общем собрании принято (отсутствие кворума). ОМС подготовит постановление о принятии предложения Регионального операртора. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул.Ленинская, д.1 | ПИР эл.сетей | 94987 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта эл.сетей. Предложение на общем собрании не принято (отсутствие кворума). ОМС подготовит постановление о принятии предложения Регионального операртора. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул. Ленинская, д.11 | ПИР эл.сетей | 91161 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта эл.сетей. Предложение на общем собрании принято. Региональный оператор должен начать процедуру по отбору подрядной организации. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул.Ленинская, д.3 | КР эл.сетей | 1065170 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта эл.сетей. Предложение на общем собрании не принято (отсутствие кворума). ОМС подготовит постановление о принятии предложения Регионального операртора. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул. Ленинская, д.4 | ПИР эл.сетей | 91161 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта эл.сетей. Предложение на общем собрании принято. Региональный оператор должен начать процедуру по отбору подрядной организации. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул. Ленинская, д.5 | ПИР эл.сетей | 91161 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта эл.сетей. Предложение на общем собрании не принято (отсутствие кворума). ОМС подготовит постановление о принятии предложения Регионального операртора. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул. Ленинская, д.7 | КР эл.сетей | 1113326 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении кап.ремонта эл.сетей. Предложение на общем собрании принято. Региональный оператор должен начать процедуру по отбору подрядной организации. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул. Ленинская, д.8 | ПИР эл.сетей | 91161 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта эл.сетей. Предложение на общем собрании не принято. Региональный оператор должен начать процедуру по отбору подрядной организации. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул. Машиностроителей, д.6 | лифт (6 ед.) | 16513701 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта лифтов. Предложение на общем собрании принято. Региональный оператор должен начать процедуру по отбору подрядной организации. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул.Молодежная, д.39 | лифт (1 ед.) | 2835460 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта лифта. Предложение на общем собрании принято. Региональный оператор должен начать процедуру по отбору подрядной организации. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул. Молодежная, д.41 | лифт (1 ед.) | 2835504 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта лифта. Предложение на общем собрании не принято (отсутствие кворума). ОМС подготовит постановление о принятии предложения Регионального операртора. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул.Сибирская, д.12 | КР крыши | 2835504 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении кап.ремонта крыши. Предложение на общем собрании принято. Региональный оператор должен начать процедуру по отбору подрядной организации. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул. Солнечная, д.25 | ПИР инж.сетей (тепло, ХВС, ГВС, эл.сети) | 755199 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта инж.сетей (тепло, ХВС, ГВС, эл.сети). Предложение на общем собрании не принято (отсутствие кворума). ОМС подготовит постановление о принятии предложения Регионального операртора. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул. Солнечная, д.25а | ПИР фасада | 797274 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР для кап.ремонта фасада. Предложение на общем собрании принято. Региональный оператор должен начать процедуру по отбору подрядной организации. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017
| 2017 | ул. Солнечная, д.3 | лифт (1 ед.) | 2835494 | Получено предложение от Регионального оператора о проведении ПИР на кап.ремонт лифта. Предложение на общем собрании принято. Региональный оператор должен начать процедуру по отбору подрядной организации. | Постановление администрации СГО от 28.12.2016 № 2923 | 2017